## Bảng_1
Thời gian | STT | Nội dung cô yêu cầu | Nguyên văn (theo take-note) | Em có định sửa không? | Lý do/sửa như thế nào? | Vị trí chỉnh sửa | Ghi chú
2026-10-09 | 1 | Actor của hệ thống | List ra các Actor của hệ thống | Có | Liệt kê 4 actor: Reviewer/Maintainer (actor chính, quyết định merge, nhận dự đoán khi PR được mở hoặc cập nhật); Developer (chỉ nhận cảnh báo); Admin dữ liệu (chạy pipeline, gán nhãn); Admin hệ thống (vận hành dịch vụ dự đoán). | Đặc tả: mục 1 (Use case) và bảng Epic; Slide: phần Use case | Đặc tả đã sửa, slide chưa cập nhật
2026-10-09 | 2 | Dữ liệu phải có code diff và log chạy thật |  | Có | Tự crawl GitHub Actions, lưu log của job fail. Diff lấy từ git: push lấy sha^..sha, PR lấy merge-base..sha (đúng phần code CI đã build). | Đặc tả: mục 2 (Đầu vào/đầu ra pipeline); code: crawl/gha.py, pilot/fetch_diffs.py | Log: đủ 102 repo. Diff: có 11 repo, 91 repo mới đang lấy
2026-10-09 | 3 | Mở rộng dữ liệu lên ≥100 repo, có thống kê độ phủ |  | Có | Chọn thêm 85 repo Java/JVM theo tiêu chí (dùng GitHub Actions, đủ số run trong 90 ngày), tổng 102 repo. Crawl xong ngày 13/10. Xuất bảng độ phủ theo repo: số run, tỉ lệ fail, tỉ lệ có log, tỉ lệ chưa gán nhãn, tỉ lệ có diff. | Đặc tả: US-31; configs/repos_100.txt; data/dataset/coverage.csv | Số liệu độ phủ chờ gán nhãn lại xong
2026-10-09 | 4 | Không dùng LLM gán nhãn; nhãn phải từ quy tắc rõ ràng và kiểm chứng bằng người gán |  | Có | Nhãn chỉ từ quy tắc regex trên log, lưu dòng bằng chứng. Quy tắc xây bằng open coding theo cụm lỗi (theo Rausch et al., 2017). Kiểm chứng: gán mù 220 run (kappa 0.56), phân xử 48 run bất đồng, precision 0.91. LLM chỉ dùng để so sánh với nhãn người. | Đặc tả: ràng buộc C-02, US-08, US-33; data/human_labels/ | Còn thiếu tập kiểm tra độc lập từ repo mới
2026-10-09 | 5 | Demo pipeline end-to-end tự động, đầu vào/đầu ra rõ ràng |  | Có | Một lệnh chạy toàn bộ: crawl → gán nhãn → gộp theo commit → nhãn chi tiết → lấy diff → xuất dataset. Chạy lại thì bỏ qua bước đã xong. Demo 1 repo khoảng 1 phút. | Đặc tả: mục 2, US-30; code: pipeline/run.py; docs/ke-hoach-pipeline-kaggle.md | Đã chạy thử
2026-10-09 | 6 | Use case: can thiệp lúc nào, giá trị thêm so với để CI chạy tự nhiên |  | Có | Can thiệp khi PR được mở hoặc có commit mới, trước khi CI chạy xong. Giá trị: reviewer biết sớm PR có nguy cơ lỗi loại gì để ưu tiên xem; báo lỗi sớm hơn vài phút; tiết kiệm phút chạy CI (mô phỏng dừng sớm). | Đặc tả: mục 1, US-32, EP-08; Slide: phần Use case | Slide chưa cập nhật
2026-10-09 | 7 | Bảng baseline trước HCL |  | Có | So sánh với: đoán theo tỉ lệ lớp, lặp lại kết quả build trước (Parrot), mô hình chỉ dùng lịch sử/metadata, TF-IDF trên diff. Mô hình đọc diff đạt ~0.54 macro-F1 trên repo chưa thấy, TF-IDF chỉ 0.34. | Đặc tả: bảng baseline; Slide: phần kết quả | Slide chưa cập nhật
Ghi chú: cột "Nguyên văn" để trống ở các dòng 2–7, em điền theo take-note của buổi duyệt. Cột "Em có định sửa không?" chọn từ danh sách: Có / Không / Một phần.